

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
от 20 01 июляянваря  2026 года

	на выполнение комплекса работ по разработке КМД, изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций. по устройству отделочных работ в МОП и квартирах.

	


	[bookmark: _Hlk179641293]Объект: «Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Серпуховской Вал, влд. 7



	1. Наименование и адрес объекта
	«Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой»

	2. Заказчик
	ООО «Специализированный застройщик «Каллисто»
ИНН 9704123238

	3. Генеральный подрядчик
	ООО «Юнистрой»

	4. Исполнитель по Договору
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	5. Предмет закупочной процедуры
	Выполнение комплекса работ по разработке КМД, изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций.работ по устройству отделочных работ в МОП и квартирах

	6. Условия финансирования
	Предусмотрено авансирование

	7. Гарантийное удержание
	5%

	8. Генподрядные услуги
	Не предусмотрено 

	9. Краткое описание объекта
	Общая площадь – 25 493,50 м2
Количество корпусов – 3 шт.
Общее количество наземных этажей – 45 шт.
Количество подземных этажей – 1 шт.
Количество квартир – 207 шт.
Количество машино-мест в подземной автостоянке – 136 м/м

	10. Детализация предмета закупки 
	На основании рабочей документации, представляемой Заказчиком (в том числе листы авторского надзора), технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы, обязан выполнить полный комплекс работ по разработке КМД, изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций.работ по устройству отделочных работ в МОП и квартирах.


Основные работы по ПИР:
Разработка КМД
- Наружная лестница
- Въездные ворота с калиткой
- Ограждение колоннады (металлическое)
- Наружные лестницы и пандусы
В рамках разработки КМД:
1. Разработать комплект деталировочных чертежей наружной лестницы:
- Фундаменты под лестницу и флагштоки;
- Металлоконструкции (включая флагштоки);
- Раскладку покрытий лестницы;
- Остекление (в том числе поручни);
- Освещение ступеней;
- Спецификации и ведомости материалов. 
2. Разработать комплект деталировочных чертежей ворот с калиткой:
- Фундамент под калитку с воротами;
- Электропривод ворот;
- Систему контроля и управления доступом калитки;
- Спецификации и ведомости материалов.
3. Разработать комплект деталировочных чертежей колоннады, парапета рампы, пандусов и въезда в мусорокамеру
- Металлоконструкции ограждения;
- Ведомости материалов.
4. Согласование материалов с Заказчиком.

Сопутствующие требования:
Рабочая документация рассматривается и согласовывается в среде общих данных «Project Point» (далее – СОД). Доступ и учетные записи исполнителей организовывает Заказчик.

Документация передается Заказчику в формате *.pdf и в редактируемом формате *.dwg, *.doc, *.xls, *.rvt и т.п.

Документация, разрабатываемая исполнителем, направляется на согласование Заказчику по средствам среды общих данных «Project Point» (далее – СОД), в рамках которого проходит рассмотрение и согласование разработанной документации.
Доступ и обучение работе в СОД обеспечиваются специалистами Заказчика.
Исполнитель предоставляет контактные данные (ФИО, должность, адрес электронной почты, телефон) сотрудников, которые будут осуществлять работу в СОД.
Сдача и приемка выполненных работ производится в соответствии с Договором.

Основные работы по СМР в соответствии с ВОР

Сопутствующие работы:
1. Перед окраской металлоконструкций производить механическую очистку поверхности металла от окислов и наплывов с последующим нанесением слоя грунта;
2. Окраска смонтированных металлоконструкций вторым слоем производится после окончания всех работ и перед сдачей Объекта в эксплуатацию, цвет согласно чертежам раздела АР;
3. Перед изготовлением металлоконструкций и изделий необходимо произвести фактические замеры по месту монтажа;
            Возведение и разборка лесов/подмостей, установка подъемного оборудования (при необходимости);
4. Защита строительных конструкций, смонтированных смежными подрядчиками (окон, фасадов, витражей, благоустройства) от негативного воздействия при производстве работ по монтажу металлоконструкций;
5. Выполнение работ по дополнительной защите ворот, гофрокартоном, сверху пленкой или иными материалами по согласованию с генподрядчиком после завершения работ
6. Поставка конструкций на объект с завода-изготовителя;
7. Погрузо- разгрузочные работы;
8. Перемещение конструкций к месту монтажа;
9. Установка/снятие монтажных приспособлений и временных креплений;
10. Сверление отверстий с обеспыливанием под установку анкерных креплений;
11. Монтаж анкерных креплений;
12. Проведение требуемого количества испытаний анкерных креплений на несущую способность с составлением протоколов испытаний;
13. При необходимости произвести восстановление заводского лакокрасочного покрытия смонтированных конструкций 
14. Защита смонтированных металлоконструкций пленкой стрейч (не менее пяти слоев) от негативного воздействия при производстве СМР и последующее снятие пленки, после согласования с Техническим заказчиком и Генподрядчиком;
15. Испытание ограждений с предоставлением отчетов и заключений;
В составе работ перечислены основные работ и сопутствующие работы, обязательные к выполнению. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.
Перед началом работ предусмотреть мероприятия по защите помещений, мест производства и складирования от атмосферных осадков. При непринятии мер и затоплении мест производства – осушением занимается Подрядчик
Очистка поверхностей стен, перегородок, стяжек полов в местах устройства гидроизоляции, от пыли, грязи, жировых пятен, высолов, растворных брызг;
Защита/укрытие черновой стяжки пола при производстве отделочных работ. Очистка стяжки после производства работ, в случае попадания на нее штукатурных смесей
Выполнение работ по устройству теплового контура, созданию и поддержанию температурно-влажностного режима необходимого для устройства отделочного конструктива (при необходимости);
Установка термометров и гигрометров в местах и в количестве, указанном Генподрядчиком и Заказчиком, для осуществления контроля температурно-влажностного режима, составление и ведение журнала регистрации температуры и влажности
Демонтаж приборов отопления (радиаторов) для выполнения отделки стен за ними (при необходимости) и обратный монтаж указанных приборов после выполнения работ по отделке стен. 
Выполнение работ по дополнительной защите дверных блоков, оконных блоков, радиаторов отопления и инженерных коммуникаций, оконечных устройств ЭО и ЭС пленкой или иными материалами по согласованию с Генподрядчиком.
Все вспомогательные работы, такие как грунтование поверхности и т.п. входят в комплекс работ
Устройство дверных откосов
Установка штукатурной сетки в местах примыканий ограждающих конструкций из различных материалов;
Прокладка в конструкции пола гильз для подключения к ЭС (при необходимости);
Заделка/зачеканка мест ввода инженерных коммуникаций (технических отверстий штроб, подрозетников, вент решеток);
Выполнение работ по защите пленкой дверей при затаривании материалами;
Выполнение работ по водоотливу и откачке воды (при необходимости);
После проведения комплекса работ, привести помещения в надлежащий образ с привлечением сотрудников клининговой службы. Выполнить очистку, а при невозможности, замену испачканных в процессе отделки материалов и изделий;
Комплекс мероприятий по защите витражных и оконных конструкций при выполнении работ в непосредственной близости;
Комплекс мероприятий по защите выполненных отделочных работ (полов и стен) от внешних повреждений:
- полы защитить листами оргалита;
- стены защитить пленкой.
Последующее снятие защитных материалов по согласованию с генподрядчиком;
После снятия защитных материалов произвести локальное восстановление в местах случайных повреждений;
Выполнение работ с устройством лесов и средств подмащивания.


	11. Общие нормативные требования к выполнению работ
	Работы выполнить в соответствии с ППР, а также в соответствии со следующими нормативными документами:
· Изготовление и окраску металлоконструкций выполнять в заводских условиях (мастерская, цех). Изготовление металлоконструкций в условиях строительной площадки возможно только при условии предъявления мест по изготовлению, до начала работ, техническому заказчику и генподрядчику;СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.009-76*. «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
· Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479 “Об утверждении Правил противопожарного режим в РФ”;
· СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Приказом №336н от 01.06.2015 «Об утверждении  
Заводские соединения элементов стальных конструкций - сварные. Сварку производить в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76* сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Неоговоренные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, и в соответствии с табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
Монтажные соединения элементов стальных конструкций - сварные. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами Э46 по ГОСТ 9467-75*. Неоговоренные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, и в соответствии с табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
Материалы для сварных соединений принимать по приложению Г СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» для 2 и 3 групп конструкций, работающих во II климатическом районе и не рассчитываемых на выносливость;
Материал всех неоговоренных стальных элементов - сталь С245 по ГОСТ 27772-2015;
Стыки по длине металлических профилей, кроме особо оговоренных, выполнять равнопрочным стыковым швом с полным проваром. Контроль качества сварных соединений осуществлять по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
На всех металлических конструкциях перед окраской произвести механическую очистку поверхности металла от окислов и наплывов;
Все металлические конструкции и их крепежные элементы, расположенные в помещениях, в соответствии с СП 28.13330.2017 окрасить эмалью ПФ115 (ГОСТ 6465-76) по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) или аналогичными покрытиями I группы с толщиной слоя не менее 80 мкм;
Все металлические конструкции и крепежные элементы, расположенные на открытом воздухе, в соответствии с СП 28.13330.2017 подлежат окраске эмалью ХВ-124 (ГОСТ 10144-89*) по грунту ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81*) или аналогичными покрытиями II группы с толщиной слоя не менее 160 мкм;
Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Окраску металлоконструкций осуществлять в заводских условиях;
Работы по восстановлению заводского лакокрасочного покрытия в узлах монтажной сварки и в местах случайных повреждений, выполняемые по месту монтажа, производить после зачистки и подготовки участков под окраску, с соблюдением требований к окраске;
Работы производить согласно техническому заданию, спецификаций и чертежей с соблюдением технологической последовательности производства работ, указанной в ППР в соответствии с РД и требованиями следующих нормативных документов:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- ГОСТ 12.3.009-76*. «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479 “Об утверждении Правил противопожарного режим в РФ”;
- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- ГОСТ 2591-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент»;
- ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент»;
- ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия»;
- ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»;
- ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»; 
- ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»;
- ГОСТ 8713-79* «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
- ГОСТ 14771-76* «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
- ГОСТ 9467-75* «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»;
- ГОСТ 9.032.74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;
Изготовление, монтаж и приемку металлоконструкций производить согласно СП 53-101-98, СП 70.13330.2012. Монтаж конструкций производить по специально разработанному проекту производства работ;
Материал конструкций принимать в соответствии со спецификациями элементов. Расчетное сопротивление стали смотреть в таблице В.5 приложения В СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
Учитывать дополнительные требования следующего (основного) этапа, определяемые технологией производства работ;
8.1 Работы выполнять исправными инструментами, оборудованием, приспособлениями;
Обеспечивать меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда;
Обеспечивать меры по экологической безопасности. Соблюдать строгое выполнение правил, предусмотренных Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 гПравил по охране труда в строительстве».

	12. Общие требования, правила и основные положения по поставке товаров/выполнению работ/оказанию услуг
	13.1  Подрядчик должен выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором. 
13.2  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением требований по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.
13.3  Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. 
13.4  Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иметь:
· Сертификаты соответствия и паспорта качества; 
· Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и изделий в части санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований: санитарно-эпидемиологические (экспертные) заключения, свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии требованиям безопасности технических регламентов и т.д.;
· Сертификаты пожарной безопасности; 
· Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов и сроков годности. Работы выполнять в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также ТУ и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и другими заинтересованными организациями, а также по утвержденной Заказчиком Проектной и Рабочей документации.

	13. Требования к подрядчику
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14.1 Перед началом работ иметь в распоряжении в исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ;
14.2 До начала работ подрядчик обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику приказы на ответственных представителей, доверенность на ответственного производителя работ с правом предоставления интересов подрядчика по условиям договора, заверенные копии удостоверений по охране труда, пожарной и электробезопасности на ответственных представителей, списки сотрудников (ИТР, рабочих строителей, операторов и др.), участвующих в строительстве, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица компании;
14.3 Принять у Генерального подрядчика по накладной проектную (рабочую) документацию со штампом «в производство работ»;
14.4 Принять по акту фронт производства работ;
14.5 Принять по акту геодезическую разбивочную основу;
14.6 Получить акт-допуск на производство работ;
14.7 Согласовать с генподрядчиком пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору;
14.8 Разработать недельно-декадный график производства работ и согласовать его с Заказчиком и Генподрядчиком;
14.9  За 2 недели до начала производства работ разработать ППР и согласовать его с Заказчиком и Генподрядчиком. В ходе производства работ по согласованному ППР учитывать дополнительные требования следующего (основного) этапа, определяемые технологией производства работ. 
Помимо обязательных разделов в составе ППР также предусмотреть следующие дополнительные разделы:
· мероприятия по защите отделочных работ от атмосферных осадков, в том числе и складируемые материалы;
· указания по производству работ в зимний период времени (создание и поддержание теплового контура);
· график поставки материалов, оборудования и изделий;
· устройство площадок складирования материалов;
· расчет потребности машин и механизмов (с учетом резерва), график и схемы движения.
14.10  Перед началом работ подрядчик должен пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте у ответственного представителя Генподрядчика, а также необходимо получить разрешение на производство работ, открыть акт-допуск на производство работ (с предоставлением всей необходимой исходно – разрешительной документации, указанной в акте – допуске);
14.11  В соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 обеспечить входной контроль качества материалов, изделий и конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
14.12  Выполнить приемку поверхностей (полов, стен, потолков) в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
14.13  Круглосуточно обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке;
14.14  При производстве работ использовать только новые материалы;
14.15  Предоставить Генподрядчику документацию, подтверждающую аккредитацию привлечённой испытательной лаборатории, согласно ст.2 ФЗ «О техническом регулировании» (Закон №184-ФЗ от 27.12.2002г.), п.1 Указа Президента РФ №86 «О единой национальной системе аккредитации» от 24.01.2011г;
14.16  В случае, если экспертизой установлено несоответствие материалов требованиям проекта и нормативным документам, подрядчик производит их замену таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой материалов и заменой их на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на сторону, предоставившую материалы ненадлежащего качества;
14.17  При необходимости и по требованию Заказчика производить контрольные испытания образцов отделочных материалов с привлечением аккредитованной лаборатории;
14.18  Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ);
14.19  Обеспечить проведение мероприятий по устройству теплового контура, созданию и поддержанию температурно-влажностного режима необходимого для устройства отделочного конструктива, защите помещений от осадков на время выполнения работ;
14.20  Перед началом работ произвести проверку планового положения выполненных конструкций (контрольно-исполнительная съемка).
Предоставлять Заказчику и Генподрядчику контрольно-исполнительную съемку выполняемых отделочных работ;
14.21  Качество выполняемых работ, подтверждается Генподрядчиком оформлением промежуточных актов сдачи-приёмки работ, проведением испытаний, актами на скрытые работы. В процессе выполнения работ, уполномоченный представитель Генподрядчика или Заказчика, лицо, осуществляющее технический надзор (строительный контроль), имеют право в любой момент контролировать качество выполняемых работ, выдавать замечания, приостанавливать работы до устранения замечаний;
14.22  Работы выполнять исправными инструментами, оборудованием, приспособлениями;
14.23  Участвовать в производственных совещаниях и исполнять требования протокола в установленные сроки;
14.24  Готовить Сводку (Рапорт) о ходе выполнения работ с указанием трудового и материально-технического ресурса, предоставлять актуальные графики производства работ по требованию Заказчика и Генподрядчика;
14.25  Ежедневно вести общий/специальные журналы, своевременно готовить и представлять на подписание Генподрядчику и Заказчику исполнительную техническую документацию;
14.26  Своевременно, с участием Генподрядчика, по актам передавать фронты производства работ смежным организациям;
14.27  Обеспечивать меры по экологической безопасности. Соблюдать строгое выполнение правил, предусмотренных Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.;
14.28  В течении 3-х рабочих дней по завершении работ вывезти с объекта бытовые модули, технику, оборудование, инструмент на основании накладных, подтверждающих собственность;
14.29  Своевременно, с участием генподрядчика, по актам передавать фронты производства работ смежным организациям;
14.30  Запрещается сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, гипса, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем. Такие отходы подлежат сбору в специальные емкости, обезвоживанию и вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;
14.31  При проведении работ с нанесением ущерба смежным подрядчикам, восстанавливает или выплачивает компенсацию смежным подрядчикам за нанесенный ущерб;
14.32  Исключить складирование материалов и оборудования в границах благоустройства строительства (на газонах, отмостках и аварийных проездах), в лифтовых холлах, на путях эвакуации, в МОП. Складирование материалов осуществлять на специально подготовленных площадках за пределами благоустройства.
14.33 Участвовать в передаче и передать выполненные работы управляющей компании;
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14.3  Подрядчик обеспечивает:
14.3.1 Чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов г. Москвы;
14.3.2 Процесс производства работ технической водой, организацию освещения рабочих мест;
14.3.3 Процесс производства работ, в границах участка производства работ, электричеством;
14.3.4 Сохранность и работоспособность всех инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ;
14.3.5 Процесс производства работ грузоподъемными машинами и механизмами, обеспечивающими бесперебойную погрузку-разгрузку, складирование материалов, а также их подачу с площадок складирования к строительным мачтовым подъемникам;
14.3.6 Устройство теплого контура при работах в условиях низких температур, сильного ветра, атмосферных осадков;
14.3.7 Монтаж ограждений, козырьков безопасности, настилов для закрытия проемов, устройство спусков, поручней, монтаж предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, иные дополнительные мероприятия по соблюдению охраны труда и техники безопасности, а также их восстановление в случае демонтажа для необходимости производства работ;
14.3.8 Поддержание порядка в границах участка производства работ, включая ежедневную уборку мусора на территории выполняемых работ, в том числе по требованию Заказчика и Генподрядчика, включая спуск и вывоз мусора с рабочих горизонтов;
14.3.9 Уборку снега, воды, льда в границах участка производства работ
14.3.10 Рабочих и ИТР спец. одеждой с логотипом компании;
14.3.11 Рабочих средствами индивидуальной защиты, монтажными страховочными поясами, инвентарными подмостями, а места производства работ средствами первичного пожаротушения
Все вышеперечисленные работы должны быть учтены в коммерческом предложение

	14. Сроки поставки товара/выполнения работ, оказания услуг
	С 01.04.2026 по 30.11.2026Разработка и согласование КМД – 03.08.2026 по 30.08.2026
СМР – 01.09.2026 по 30.10.2026


	15. Основные критерии для оценки коммерческих предложений и требуемый диапазон их значений
	Стоимость работ.
Срок выполнения работ.
Условия авансирования.

	16.  Требования к формированию коммерческого предложения
	Коммерческое предложение указывается в рублях. 

Коммерческое предложение включать стоимость выполнения всех работ, являющихся предметом настоящего тендера, с учетом обязательств, описанных в настоящем техническом задании. Все налоги, НДС и прочие сборы, которые Участник должен будет уплатить в связи с исполнением Договора, включаются в расценки и общую стоимость тендерного предложения участника.
Коммерческое предложение должно включать затраты Подрядчика на:
- затраты Подрядчика, необходимые для мобилизации/ перемещения/ демобилизации и содержания персонала Подрядчика на весь период работ, необходимые согласования.
- обеспечение объекта всеми материалами и оборудованием необходимыми для исполнения Договора;
- транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ;
- установку временных ограждений, освещения, знаков, стендов и щитов (при необходимости);
- освещение зон производства работ; (при необходимости)
- временную защиту выполненных работ;
- устройство ограждений и настилов;
- монтаж/демонтаж лесов и подмостей;
- доставку и приемка материалов;
- подачу материалов на место производства работ (на этажи);
- уборку мусора с этажей и погрузка его в контейнер (предоставляемый подрядчиком);
- приобретение СИЗ, спецодежды, подмостей, лесов, выносных площадок, растворных ящиков, ручного и электрического инструмента, геодезических приборов, расходных материалов, осветительных приборов, удлинителей и т.д.;
- работы по разработке технологических карт, ППР, Исполнительной документации;
- проведение всех необходимые испытания и получение протоколов, свидетельств, заключений и т.д.;
- прочие работы в соответствии с рабочей документацией и технологией производства работ;
- учитывать все погрузо-разгрузочные работы, мероприятия по ручному выносу/переносу мусора, прочие, необходимые для производства работ, подсобные работы, в т.ч. подъемные работы оборудования;- Выполнение комплекса подготовительных работ для выполнения СМР при температуре наружного воздуха менее 5 С. Выполнение работ по устройству теплового контура, созданию и поддержанию температурно-влажностного режима;

В составе работ перечислены основные и сопутствующие работы, обязательны к выполнению. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологическими обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.

Коммерческое предложение должно включать в себя стоимость всех необходимых разрешений, патентов, удостоверений и иных документов, необходимых персоналу Подрядчика для выполнения работ на территории РФ в соответствии с действующими нормативными документами, правилами и нормами, принятыми для строительного производства.

	17. Гарантии
	60 месяцев с даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
Материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее 3-х лет.

	18. Требования к исполнительной и отчетной документации
	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Минстроя от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
Обеспечить своевременное предоставление исполнительной документации по ходу выполнения работ в печатном и электронном виде.
Передать Заказчику 5 (пять) экземпляров исполнительной документации по ходу выполнения работ в системе BuildDocs (один экземпляр документов, подтверждающих качество передается на бумажном носителе). Исполнительная документации, которая не предусмотрена для оформления в BuildDocs оформляется и передается Заказчику в 5-ти (пяти) экземплярах в полном объеме на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде: в редактируемом формате (DWG, DOC, XLS) и в формате PDF.
В составе исполнительной документации представить: 
1. Специальные журналы работ:
- Журнал производства работ;
- Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей материалов конструкций и оборудования;
2. Акты освидетельствования скрытых работ;
3. Исполнительные схемы;
4. Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции (оригиналы/заверенные копии);
5. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, включая журнал производства и специальные журналы работ в бумажном виде, оформленные надлежащим образом, согласно приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года №7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

	19. Прочие исходные данные/дополнительные требования и комментарии
	19.1. Бытовые помещения для рабочих и ИТР осуществляет подрядчик самостоятельно
19.2. Точки подключения к временным сетям электроснабжения и водоснабжения обеспечивает Генподрядчик;
19.3. Обязательное посещение строительной площадки перед направлением коммерческого предложения;
19.4. Замена предусмотренных проектом материалов, методов, условий допускается только по согласованию с проектной организацией - автором проектной документации и Заказчиком;
19.5. Окончательные варианты цвета краски и всех финишных материалов согласовать с Заказчиком.
19.6. Запрещается нахождение работников Подрядчика на объекте строительства вне рабочего время;
19.7. Персонал Подрядчика должен иметь действующие разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован для выполнения соответствующих работ. При привлечении субподрядных организаций, ответственность за персонал субподрядчика несёт исполнитель;
19.8. Наличие СРО на данный вид работ;
19.9. Опыт строительства аналогичных жилых комплексов за последние два года, не менее двух объектов.

	20. Приложения 
	20.1. ПОС;
20.2. РД АРСПОЗУ, КЖ, АР, ЭОМ;
20.3. [bookmark: _GoBack]РД АИ;
20.4. Ведомость объемов работ;
20.5. Тендерный шаблон договора.
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