

ДОГОВОР № ____________ -ПИР
на разработку проектной документации

г. Москва                                                                                                          		    «__» ________ 202_ г.
	
Общество с ограниченной ответственностью «_______» (ООО «_______»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Общества с ограниченной ответственностью «_______» (ООО «_______»), действующего на основании Договора на оказание услуг технического заказчика №_______ от __.__.202_ г., в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и      
	Общество с ограниченной ответственностью «_______» (ООО «_______»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», имеющее допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «_______» №_______ от __.__.20_), в лице Генерального директора _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
	вместе или в отдельности, именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. [bookmark: _heading=h.z8swxakilx5l]«Объект» -   
1.2. «Документация» - в зависимости от контекста Договора Проектная и Рабочая документация вместе или по отдельности, либо отдельная часть или раздел Проектной, или Рабочей документации или иная документация, разрабатываемая Исполнителем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, и в соответствии со строительными нормами и правилами и другими нормативными актами РФ и г. Москвы, действующими в период выполнения работ по настоящему Договору. 
1.3.  «Проектная документация» - документация, выполненная в соответствии с ПП №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г (актуальная редакция действующими в период выполнения работ по настоящему Договору), содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а так же соответствующая техническим, экономическим и другим требованиям ЗнП, ФЗ, ТУ, СП.      
1.4. «Сопровождение» –комплексная услуга, направленная на техническое сопровождение документации, разработанную сторонними компаниями, с учетом конструктивных, инженерных решений.
1.5. «Экспертиза» - юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаемые контрольными (надзорными) органами к осуществлению экспертизы, которое не заинтересованно в результатах контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия. 
1.5.1. «Государственная экспертиза» - это процедура проверки документации на соответствие её требованиям, установленным действующим законодательством. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий установлен ГрК РФ,  Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145.
1.6. «Рабочая документация» –      документация, которая содержит материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального  и некапитального строительства и его частей, разработанная в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 , а также дополнительных требований Заказчика согласно Техническому Заданию к настоящему договору.
1.7. «Недостатки/дефекты» – означают любые отступления разработанной Исполнителем документации от требований Договора, Задания на проектирование, исходных данных, технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, , требований Заказчика и действующих нормативно-правовых актов, обнаруженные Заказчиком ,либо включая уполномоченными  на согласование документации организациями и органами, как в ходе приемки работ, так и в последующие периоды, включая строительство, реконструкцию и/или эксплуатацию Объекта.
1.8. «Рабочий день» – календарный день, за исключением официально установленных выходных и/или праздничных дней в РФ.
1.9. «Исходные данные» – предоставляемая Заказчиком документация, необходимая Исполнителю для выполнения Договора, указанная в Приложении № 4 к настоящему Договору.
1.10. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение Исполнителем каждого этапа работ, подписанный уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика по форме Приложения №6 к Договору.
1.11. «НПА» - система всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов, включая нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативно-правовые акты, технические регламенты, обязательные к применению  СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.
1.12. «Среда общих данный (далее СОД)» – Система технического документооборота Заказчика, по средствам которой Исполнитель осуществляет взаимодействие с Заказчиком по передаче и согласованию технической документации (проектной, рабочей, сметной и т.д.) согласно требования Приложения №3. 
1.13. «Качество документации» – требования, предъявляемые к результату Работ условиями Договора, ТУ, ФЗ, СП, государственными правилами, стандартами и рекомендациями, также замечаниями контролирующих/согласующих органов, указаниями Заказчика, действующими нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке Документации (далее по тексту – «Работы») по этапам, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №2 к Договору) и Требованиями в части передачи и согласования технической документации (Приложение № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
2.2. Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ (за исключением стоимости выполнения изыскательских работ, а также оплаты согласующих и экспертных организаций) по Договору возлагается на Исполнителя. 
2.3. Для выполнения Работ по Договору Заказчик в соответствии с Требованиями в части передачи и согласования технической документации (Приложение №3 к Договору) в течение 1 (одного) дня с даты подписания Договора предоставляет Исполнителю по акту сдачи-приемки Исходные данные, указанные в Задании на проектирование (Приложение №4 к Договору)  или  через СОД с сопроводительным письмом по электронной почте, указанной в реквизитах.
В случае получения Заказчиком письменного сообщения Исполнителя о выявленных в исходных данных недостатках, Заказчик обязан рассмотреть поступившие замечания и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения, обеспечить корректировку Исходных данных и передать Исполнителю уточненные Исходные данные или предоставить мотивированный отказ, при этом сроки выполнения соответствующих Работ продлеваются на срок предоставления Заказчиком откорректированных Исходных данных или срок предоставления Заказчиком мотивированного отказа, без применения штрафных санкций к Исполнителю.
В случае возникновения у Исполнителя необходимости в дополнительных исходных данных (помимо указанных в Приложении № 4 к Договору), Исполнитель направляет Заказчику уведомление о необходимости дополнительных исходных данных, которые Заказчик передает Исполнителю в согласованный Сторонами срок в соответствии с Приложением № 3 к Договору. При этом, сроки выполнения соответствующих Работ, напрямую связанных с запрашиваемыми  Исходными данными, продлеваются на количество дней предоставления дополнительных исходных данных без применения к Исполнителю штрафных санкций. Если возражения Исполнителя не поступили в указанный срок, Исполнитель считается принявшим в работу Исходные данные без замечаний, в объеме, указанном в уведомлении Заказчика. Подписанием настоящего Договора Исполнитель подтверждает, что им получены необходимые Исходные данные необходимые для выполнения Работ по Договору, а также отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие началу выполнения Работ Подрядчиком.
2.4. Разработанная Исполнителем Документация передается Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №6 к Договору в объеме, согласно требованиям Приложения 2 к настоящему Договору, а также посредством СОД с подписанием ЭЦП.      
2.5. Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему Договору.
2.6. Объём, состав и содержание Документации должны соответствовать Заданию на проектирование, условиям Договора, Исходным данным, требованиям НПА, включая требования технических регламентов, обязательным к применению СП, РДС, СНиП, СПДС, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», иных технических регламентов, действующих на момент разработки и приемки Документации. Любые отклонения от Задания на проектирование в процессе реализации Договора возможны исключительно с предварительного письменного согласования Заказчика. 
2.7.      Стороны, заключая настоящий Договор, согласовали, что Документация разрабатывается и согласовывается Сторонами с применением технологии информационного моделирования объекта капитального строительства (BIM-модель).  Для достижения результата работ по Договору (по каждому этапу) , документы в электронном виде разрабатываются, согласовываются и передаются (загружаются, выгружаются, заменяются, обновляются и пр.) Сторонами в полном соответствии с требованиями к информационному моделированию объекта капитального строительства (Информационные требования Заказчика (EIR)) и Приложения 3 к настоящему Договору. Обязательной неотъемлемой частью результата Работ по Договору являются BIM-модели.
Информационные требования Заказчика (EIR) по Объекту, устанавливающие цели, порядок выполнения, порядок сдачи и приема результатов BIM-проекта, техническое задание на BIM-проект, перечень используемого в проекте программного обеспечения, поддерживающего BIM-процесс, требования по передаче BIM-проекта Объекта Заказчику, схему поиска и устранения коллизий, таблицы LOD/LOI по элементам модели, требования к проверке на пересечения, требования к ведомости объемов работ,  утверждены Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Экземпляры Документации в электронном виде в отношении результатов работ, выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с «Информационными требованиями Заказчика (EIR)» (прилагаются к Техническому заданию), и их несоответствие указанным требованиям является основанием для Заказчика отказать Подрядчику в приемке результата Работ по Договору, равно, как основанием для отказа Заказчика в приемке результата Работ является любое нарушение Подрядчиком «Информационных требований Заказчика (EIR)», влекущее за собой нарушение сроков выполнения Работ, их качество, актуальность, пригодность к использованию в целях и режимах, согласованных Сторонами при определении требований к Документации, в рамках настоящего Договора.
Дополнительно Стороны согласовали, что разработанная документация в электронном виде должна также соответствовать требованиям уполномоченных органов и организаций, согласование в которых разработанной Документации предусмотрено настоящим Договором.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему Договору (далее по тексту – «Цена работ»), в том числе стоимость отдельных этапов Работ, определена Сметным расчетом (Приложение №1 к Договору) и составляет сумму ________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - _______ рублей.
3.2. В Цену работ по настоящему Договору включены все затраты Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также любые расходы Исполнителя, понесенные им при исполнении настоящего Договора, включая компенсацию всех издержек и затрат Исполнителя, которые он понес, понесет или должен будет понести в связи с исполнением Договора, а так же причитающееся ему вознаграждение за разработку Документации, а также вознаграждение за отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в результате выполнения Договора в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, включено в цену работ по Договору и Исполнителю в составе первого авансового платежа по настоящему Договору. Цена Договора включает стоимость затрат Подрядчика в части копирования (размножения), брошюровки (при необходимости) разрабатываемой Документации, копии на электронных носителях в количестве экземпляров, необходимых для защиты проектных решений и получения положительного заключения Экспертизы.
3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре либо другим путем, не запрещенным законодательством Российской Федерации. Датой выполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях, в случае если Цена работ по Договору будет Сторонами согласована в иностранной валюте, то сумма, подлежащая оплате, будет оплачиваться/оплачивается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день оплаты.
3.4. [bookmark: _Hlk225332314]Заказчик, на основании выставленного счета, уплачивает Исполнителю аванс в размере _% (___ процентов) от Цены работ, что составляет _____ (______) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС __% - _______ руб. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и Договора поручительства, заключенного между Заказчиком и поручителем Исполнителя на сумму перечисленного аванса      или в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем независимой (банковской) гарантии, оформленной согласно Приложению №7 к Договору. 
3.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения аванса, поступившего от Заказчика на основании счета Исполнителя, последний подписывает и передает счет-фактуру на полученный аванс Заказчику, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5. Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, а также представления документов, указанных в п. 2.4. Договора.  
3.6. При выполнении обязательств по настоящему Договору оплата пошлин, тарифов, работ и услуг государственных, надзорных и иных согласующих организаций осуществляется Заказчиком на основании выставленных этими организациями счетов. Расчёты, предусмотренные настоящим пунктом, не входят в Цену работ, выполняемых по настоящему Договору, и оплачиваются Заказчиком дополнительно (отдельно). В случае изменения требований к Документации (ее частям/разделам) или изменение нормативов, действовавших на момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Стороны дополнительно согласуют цену и сроки выполнения корректировки Документации в случае такой необходимости. 
3.7. В случае наличия недостатков/дефектов, не устраненных Исполнителем к моменту окончания Работ по Договору, в т.ч. в случае, когда срок исправления таких недостатков/дефектов не истек, Заказчик вправе не перечислять сумму окончательного платежа согласно п. 3.5. Договора до момента исправления Исполнителем недостатков/дефектов Документации, направив последнему письменное уведомление, в т.ч. по форме «Журнала замечаний» (Приложение №8 к Договору). Такие действия Заказчика не являются просрочкой и не влекут начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и/или неустойки. После исправления Исполнителем недостатков/дефектов Заказчик перечисляет сумму окончательного платежа в течение 10 (Десяти) рабочих дней. 
3.8. Заказчик вправе вычесть из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за фактически выполненные Работы сумму начисленных штрафов и неустоек, а также, в случае отказа Исполнителя от устранения недостатков выполненных работ, сумму расходов Заказчика, возникших ввиду устранения выявленных недостатков/дефектов, в том числе согласно пункта 8.6 настоящего Договора. Об осуществленном вычете Заказчик направляет Исполнителю письменное сообщение (уведомление) с указанием (расчетом) вычтенных сумм в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты произведения такого вычета. Исполнитель, подписывая Договор, дает свое согласие на прекращение указанных его обязательств перед Заказчиком способом, согласованным в настоящем пункте. 
3.9. Платежи по Договору осуществляются с расчетного счета Заказчика в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, если иной счет не будет указан Исполнителем в письменном уведомлении. Платеж считается совершенным в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
3.10. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ к их отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора.
3.11.      Условия независимой гарантии, предоставляемой Исполнителем по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при нарушении Исполнителем следующих обязательств по Договору:  1) обязательства по уплате неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных Договором; 2) обязательства возместить убытки, понесенные Бенефициаром в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору; 3) обязательства по возврату Бенефициару неотработанной суммы авансового платежа, перечисленного Принципалу по Договору. 
Предоставляемая независимая гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию. Бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить Гаранту:
a) расчет суммы, включаемой в требование по Гарантии;
b) документ, содержащий указание на нарушения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором (претензия);
c) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей Гарантии от имени Бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара). 
Обязательные требования к независимой гарантии:
· независимая гарантия является безотзывной и содержит сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;
· срок независимой гарантии должен заканчиваться не ранее чем определено в условиях Договора; 
· если гарантия выдается банком, то она должна быть предоставлена банком из списка ТОП-50 по рейтингу ЦБ РФ;
· гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
· условия платежа по независимой гарантии: платеж по независимой гарантии должен быть произведен Гарантом не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара. Требование должно быть представлено не позднее дня истечения срока ее действия. Бенефициар вправе заявить требование платежа в произвольной форме, указав в своем требовании на факт, суть и размер неисполнения Исполнителем его обязательств по настоящему Договору и сумму требования, подлежащего удовлетворению гарантом. 
Условиями независимой гарантии не должно предъявляться требований к предоставлению с требованием платежа каких-либо документов, кроме самого требования.
3.11.1. В случае, если срок окончания работ по Договору будет перенесен и срок действия предоставленной Исполнителем в соответствии с п. 3.11. Договора независимой гарантии истекает до вновь установленного срока окончания работ, при условии получения Заказчиком независимой гарантии, Исполнитель обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной ранее независимой гарантии и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания работ по Договору, предоставить независимую гарантию, соответствующую требованиям п. 3.11. Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на 3 (три) календарных месяца. При каждом изменении срока выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.
Обязанность Исполнителя предоставить независимую гарантию в соответствии с данным пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также в случае если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Исполнителем в соответствии с условиями Договора независимой гарантии обязательства Исполнителя по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин неисполнения, при условии отсутствия зачтенного аванса Заказчиком.
3.11.2. Предоставленная Исполнителем в соответствии с п. 3.11. Договора независимая гарантия будет считаться непредставленной, а обязательства Исполнителя в части предоставления независимой гарантий по условиям Договора невыполненными в следующих случаях:
· наличия информации об отзыве лицензии банка-гаранта на официальном сайте Банка России;
· получения уведомления от банка-гаранта о не подтверждении факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к Договору, принципалу и прочих условий);
· несоответствие независимой гарантии условиям формы, установленной в Приложении №7 к Договору. 
3.12. В случае истечения срока действия независимой гарантии до момента завершения выполнения Исполнителем работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки окончания выполнения работ по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), а равно, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, независимая гарантия должна быть предоставлена в установленном порядке на новый срок выполнения работ на сумму в размере незачётного аванса. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение Договора на возврат аванса в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до окончания действия ранее предоставленного обеспечения.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.      Срок выполнения работ определен Сторонами в соответствии с Календарным планом (Приложение №5 к Договору) и составляет период: 
4.1.1. Начало работ 	– __.__.202_ г.;
4.1.2. Окончание работ 	– __.__.202_ г.
4.1.3. Стороны договорились о возможности поэтапной сдаче Работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 5 к Договору). 
	Изменение сроков выполнения Работ оформляется только путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору за исключением положения п. 2.3, 5.2., 6.1. настоящего Договора, также если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
4.2. Выполнение Работ по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Этапу, входящего в состав комплекта документов, который оформляется в следующем порядке:
4.2.1. Исполнитель по окончании Работ по соответствующему Этапу передает Заказчику следующие документы:
· согласно требованиям к составу результата Этапа Приложения №2 к Договору и требованиям к передаче и согласованию в Приложении 3 к Договору по   реестру с указанием шифров проектной документации, томов, разделов, даты;
· Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу, подписанный Исполнителем, в 2 (Двух) экземплярах;
· Счет-фактуру в 1 (Одном) экземпляре;
· Счет на оплату выполненных Работ по Этапу.
· Указанные документы, а так же прочая запрашиваемая Заказчиком информация и материалы, могут быть направлены Заказчику в соответствии с Приложением № 3 к Договору.
4.2.2. Приемка Работ по соответствующему Этапу Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 4.2.1. настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу и оплатить Работы по соответствующему Этапу или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ по соответствующему Этапу. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика или неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов Работы считаются принятыми и подлежащими оплате. 
4.2.3. По Этапу, где требуется согласование ДГП, Акт сдачи-приемки Работ по Этапу подписывается Заказчиком только после получения согласования от ДГП (согласованный буклет/протокол/письмо).
4.2.4. По Этапу «Проектная документация», результатом выполненных Исполнителем работ является документация, разработанная Исполнителем, переданная Заказчику, получившая положительное заключение Экспертизы/государственной экспертизы и принятая Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
4.2.5. Исполнитель приступает к разработке Этапа «Ведомость объемов работ (ВОР)» только после получения официального уведомления от Заказчика в письменном виде или по ЭДО о начале выполнения данных работ.
4.2.6. По Этапу «Рабочая документация», результатом выполненных Исполнителем работ является документация, разработанная Исполнителем, переданная Заказчику, согласованная в установленном порядке и принятая Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
4.3. Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить их и в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента такой приостановки поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты или в ЭДО, и официальным письмом, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Стороны договорились считать, официальным уведомлением - уведомления, направленные почтовой заказной корреспонденцией, с объявленной ценностью. Все уведомления, направленные сторонами по электронной почте, носят только уведомительный характер и не могут считаться официальными уведомлениями. 
4.3.1 Исполнитель не вправе ссылаться на то, что до момента получения от Заказчика уведомления об отказе от приемки разработанной Исполнителем Документации (в части или полностью) и/или уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Исполнителем выполнена какая-либо часть работ в рамках Этапа и / или Подэтапа. С момента получения Исполнителем указанного уведомления обязательства Заказчика по приемке и оплате Этапа Работ считаются прекращенными, и Исполнитель лишается права требовать от Заказчика приемки и / или оплаты указанных Работ.
4.4. Вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке Работ.
4.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту сдачи-приемки выполненные им Работы по степени их готовности на момент получения уведомления или официального письма о приостановке работ от Заказчика, и оплатить их стоимость исходя из фактически выполненной Работы, условий и цены настоящего Договора, а также с учетом выплаченных Заказчиком авансовых платежей.
4.6. Если замечания, выданные Заказчиком и/или соответствующими органами и организациями (при условии, что данные замечания не являются замечаниями к исходно-разрешительной документации) при согласовании / утверждении / экспертизе Документации, не будут устранены Исполнителем в порядке и в сроки, указанные в п.5.4-5.5. Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению:
4.6.1. Отказаться от приемки Документации, выполненной Исполнителем, но не принятой Заказчиком ранее по «Акту сдачи-приемки этапа работ». В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление об отказе от исполнения обязательств и о расторжении Договора, возвращает Исполнителю полученную, но не принятую от Исполнителя по «Акту сдачи-приемки этапа работ» Документацию, если она была передана в бумажном виде и/или на цифровом носителе.  Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика; либо
4.6.2. Принять Документацию полностью либо в части с не устраненными замечаниями.  В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю «Акт приемки документации с замечаниями» с указанием на наличие в Документации не устраненных Исполнителем замечаний. Документация с не устраненными замечаниями считается принятой Заказчиком с момента получения Исполнителем «Акта приемки документациями с замечаниями», при этом Документация, не принятая Заказчиком по акту возвращается Исполнителю  по накладной или с сопроводительным письмом в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Документации от Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней начиная со дня получения от Заказчика «Акта приемки документациями с замечаниями» передать Заказчику по накладной (или с сопроводительным письмом) Документацию, принятую Заказчиком с замечаниями, при этом все экземпляры Документации, передаваемые в бумажном и электронном виде, должны быть идентичны тому экземпляру Документации, который был ранее принят Заказчиком с замечаниями.
4.6.3. Не принятая Заказчиком по «Акту приемки документации с замечаниями» Документация Исполнителю не оплачивается, а полученные Исполнителем авансы за разработку непринятой Документации подлежат возврату Заказчику в полном размере, в порядке, предусмотренном Договором.
4.6.4. Стороны согласились с тем, что в случае принятия Документации Заказчиком по «Акту приемки документации с замечаниями», стоимость такой Документации будет равна сумме авансов, оплаченных Заказчиком Исполнителю для ее разработки, согласно Календарного плана Приложение № 5 и Сметного расчета Приложение №1, в том числе: НДС и вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительного права.
4.7. Согласование Заказчиком Рабочей Документации (части Документации) влечет возникновение у Заказчика права использования такой Рабочей Документации (ее части) в случае, если факт согласования Заказчиком Рабочей Документации (ее части) подтверждается наличием подготовленной к печати Документации (ее части) в формате PDF, сопровождающейся файлами УКЭП обеих Сторон. При этом, обязательство Заказчика по ее оплате возникает только с момента подписания обеими Сторонами «Акта сдачи-приемки этапа работ» («Акта приемки документации с замечаниями»).
4.8. Стороны пришли к соглашению, что порядок, сроки и условия оказания Услуг по авторскому надзору за строительством Объекта будут согласованы Сторонами путем подписания отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору/либо отдельного Договора.
         
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
5.1. Своими силами или с привлечением третьих юридических и физических лиц, имеющих соответствующие допуски (лицензии, сертификаты) на право производства Работ, разработать Документацию в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, а также обеспечить сопровождение Заказчика при проведении согласования Документации в ДГП, Экспертизе/Государственной экспертизе и иных органах согласования. Также предоставлять все необходимые материалы (демонстрационные материалы, планшеты и другие), запрашиваемые ДГП в объеме необходимом для получения положительного согласования. Под сопровождением Заказчика при согласовании Проектной документации подразумевается: ответы Исполнителя на вопросы экспертной организации, пояснения касательно принятых проектных решений, устранение замечаний экспертной организации, внесение корректировок в Проектную документацию по результатам выявленных экспертной организацией замечаний.
5.2. В случае возникновения обстоятельств, делающих дальнейшее производство Работ невозможным, немедленно приостановить выполнение Работ и письменно известить Заказчика о таких обстоятельствах (сроки окончания Работ сдвигаются на время вынужденного простоя).
5.3. Согласовать с Заказчиком любые отступления от Договора.
5.4. В срок, установленный Заказчиком, но не превышающий 10 (десять) календарных дней, за собственный счет устранять недостатки, дополнять и исправлять Документацию по получении от Заказчика претензии относительно качества, полноты Документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора. Срок повторного (и последующего) устранения замечаний Исполнителем после получения замечаний Заказчика составляет 5 (пять) календарных дней. 
5.5. В случае возникновения необходимости в доработке выполненной Документации, в том числе согласно п. 8.6 настоящего Договора, заключения и/или предоставления разъяснений, Исполнитель обязуется предоставить все необходимые разъяснения, заключения и исправления в срок, согласованный Сторонами, но не превышающий 10 (десять) календарных дней.
5.6. На момент окончания Работ представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2.1. настоящего Договора.
5.7. Предварительно письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых Исполнителем субподрядчиков.
5.8. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора назначить ответственных за Работы по Договору с уведомлением Заказчика согласно условиям Договора.
5.9. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля в процессе выполнения Работ по Договору, выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству РФ и г. Москвы.
5.10. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненной Документации, за соблюдение сроков в соответствии с разделом 4 Договора, ст. 761 ГК РФ и иными нормами действующего законодательства РФ.
5.11. Регулярно не реже одного раза в две недели или по письменному требованию Заказчика, информировать Заказчика о ходе исполнения Договора в форме письменного отчета (по форме Приложения №9 к Договору).
5.12. Нести ответственность за несвоевременное уведомление/неуведомление Заказчика о невозможности/нецелесообразности выполнения Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
5.13. Осуществлять авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ в период реализации проекта и принимать участие в открытии работ по объекту и приемке выполненных работ в составе комиссий по приемке выполненных работ.
5.14. Участвовать в еженедельных оперативных совещаниях с участием Заказчика.
Исполнитель имеет право:
5.15. Требовать оплату Работ в установленные настоящим Договором сроки.
5.16. Запрашивать у Заказчика в дополнение к перечисленным в настоящем договоре исходные данные согласно Приложению №4 к Договору, необходимые для выполнения Работ, с обоснованием изложенных в запросах требований.
5.17. В ходе выполнения Работ Исполнитель оказывает Заказчику услуги по сопровождению при согласовании Проектной документации в ходе государственной экспертизы. Под сопровождением Заказчика при согласовании Проектной документации подразумевается: ответы Исполнителя на вопросы экспертной организации, пояснения касательно принятых проектных решений, устранение замечаний экспертной организации, внесение корректировок в Проектную документацию по результатам выявленных экспертной организацией замечаний.
5.18. Выполнить работы досрочно, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены и досрочной оплаты.
5.15. Исполнитель не имеет право без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком вносить какие-либо изменения в утвержденную проектную документацию.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
	Заказчик обязуется:
6.1. Передать Исполнителю необходимую для подготовки Документации информацию и Исходные данные, в том числе предоставлять дополнительные Исходные данные в порядке и в сроки, установленные п. 2.3. Договора. В случае просрочки предоставления Заказчиком необходимых исходных данных, срок выполнения работ подлежит соразмерному продлению без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций.
6.2. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Работ в соответствии с п. 4.2.2. Договора.
6.4. В случае не поступления в адрес Исполнителя подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, либо мотивированного отказа от приемки Работ в сроки, согласованные Сторонами в п. 4.2.2. настоящего Договора, Работы считаются принятыми Заказчиком.
6.5. Оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении Работ по Договору.
6.6. В случае досрочного выполнения Работ Исполнителем, Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора. 
6.7. Согласовывать либо предоставлять мотивированный письменный отказ Исполнителю в отношении привлекаемых им субподрядных организаций. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Исполнителем уведомления Заказчику о привлечении субподрядной организации, такая субподрядная организация будет считаться согласованной Заказчиком.
Заказчик имеет право:
6.8. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего Договора.
6.9. Заказчик вправе в любое время вносить изменения в Документацию, определяющую объем и содержание Работ, которые, по его мнению, необходимы. В этих целях Заказчик направляет Исполнителю уведомление с указанием о необходимости внесения изменений в документацию, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:
· увеличить или сократить объем любой работы;
· исключить любую работу;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ.
           В случае если указания Заказчика выходят за рамки настоящего Договора более чем на 5% от стоимости Этапа, то Стороны согласно п. 3.2.1. Договора, подписывают дополнительное соглашение, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ, условий их оплаты и сроки их выполнения. Объем Работ определяется  исходя из согласованных трудозатрат/человеко-часов с Заказчиком на основании сметного расчета.
6.10. Если в процессе исполнения настоящего Договора выясняется неизбежность получения отрицательного результата и/или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ Заказчик вправе, поставив в известность Подрядчика, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Стороны руководствуются п.п. 7.4., 7.5. настоящего Договора. 
6.11. Заказчик вправе проводить экспертизу Документации на соответствие качества и объёма требованиям Договора и действующего законодательства. Для проверки Заказчик вправе привлекать экспертов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. При необходимости изменения сроков выполнения Работ Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. 
7.3. В случае согласия Заказчика (за исключением случаев, предусмотренных п 4.1. Договора) с новыми сроками Работ, корректировка сроков оформляется письменно в форме дополнительного соглашения к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. В момент подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, Исполнитель передает Заказчику комплект разработанной им на момент расторжения Договора документации, затем Стороны определяют объем фактически выполненных Исполнителем Работ до момента расторжения настоящего Договора и денежную сумму, которую либо должен возвратить Заказчику Исполнитель (если объем фактически выполненных Работ менее того объема, который был оплачен Заказчиком посредством выплаты аванса), либо доплатить Заказчик Исполнителю (если объем фактически выполненных Работ больше того объема, который был оплачен Заказчиком посредством выплаты аванса).Объем Работ определяется на основании требований Приложения 2 и НПА, а также определяется  исходя из согласованных трудозатрат/человеко-часов с Заказчиком на основании сметного расчета
7.5. Заказчик вправе в одностороннем и внесудебном порядке в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о расторжении Договора за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. Исполнитель обязан немедленно остановить все Работы по Договору с момента получения уведомления о расторжении Договора. После этого в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель готовит и передает Заказчику комплект разработанной им на момент остановки Работ Документации, затем Стороны определяют объем фактически выполненных Исполнителем Работ до момента получения последним уведомления о расторжении настоящего Договора и денежную сумму, которую либо должен возвратить Заказчику Исполнитель (если объем фактически выполненных Работ менее того объема, который был оплачен Заказчиком посредством выплаты аванса), либо доплатить Заказчик Исполнителю (если объем фактически выполненных Работ больше того объема, который был оплачен Заказчиком посредством выплаты аванса). 
7.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 7.4. и п. 7.5. настоящего Договора, окончательный взаиморасчет производится Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора. В случае досрочного расторжения Договора право собственности и исключительные права на разработанную документацию, выполненную в объеме на момент такого расторжения, но не принятую и неоплаченную Заказчиком, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Не поэтапная сдача Подрядчиком Заказчику, разработанной Документации, в нарушение п. 4.1. Договора, при досрочном расторжении Договора, не допускается. В случае предъявления разработанной документации не поэтапно в нарушение п. 4.1. Договора Исполнителем к сдаче Заказчику, разработанная Исполнителем документация Заказчиком к приемке не принимается и не оплачивается. Этапы могут выполняться параллельно, только в случае письменного согласования Заказчиком данного обстоятельства и авансирование этих этапов Заказчиком.
                                 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, установленных п. 4.1. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки до даты фактического исполнения.
8.2. Условия п. 8.1. Договора применяются в случае направления Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителю.
8.3. В случае нарушения Заказчиком предусмотренного п. 3.5. Договора срока оплаты выполненных Работ, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы подлежащих оплате Работ по Договору за каждый день просрочки.
8.4. В случае если задержка, возникающая по вине Заказчика, явится причиной неисполнения Исполнителем своих обязательств в предусмотренные настоящим Договором сроки, то такое неисполнение не будет являться основанием для взыскания неустойки за несоблюдение сроков Работ с Исполнителя.
8.5. В случае если задержка, возникающая по вине Заказчика, воспрепятствует своевременному завершению Работ Исполнителем в предусмотренные настоящим Договором сроки, Стороны проведут переговоры с целью согласования новых сроков сдачи Работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом Исполнитель имеет право на соответствующее продление сроков сдачи Работ по настоящему Договору.
8.6. Исполнитель несет ответственность за недостатки готовой Документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, согласовании Заказчиком и передаче в производство работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.
8.7. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.8. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами путем направления письменной претензии Срок рассмотрения претензии Стороной-адресатом должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии. В случае если Стороны не придут к соглашению, по спорам, разногласиям и требованиям, возникшим в связи с договором, то такие споры, разногласия и требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8.9. Стороны пришли к соглашению, что упущенная выгода по настоящему Договору ни одной из Сторон и ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежит.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие воздействия на Стороны обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего договора, и устранить которые они разумными средствами не могут (форс-мажор). К подобным обстоятельствам, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
9.2. Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 2 (двух) суток с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно уведомить об этом другую сторону посредством направления телеграммы, факсимильного или электронного сообщения (с подтверждением получающей стороны). При этом впоследствии (но не более чем через 10 (десять) дней с даты направления уведомления) обязательно предоставление документов, подтверждающих длительность обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, выданных соответствующими компетентными государственными органами.
9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается и санкции за неисполнение условий Договора не применяются, за исключением п. 9.5. Договора.
9.4. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 2 (двух) суток с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, непосредственно влияющих на исполнение условий Договора, уведомить другую сторону об их прекращении посредством направления телеграммы, факсимильного или электронного сообщения. При этом впоследствии (но не более чем через 10 (десять) дней с даты направления уведомления) обязательно предоставление документов, подтверждающих длительность обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, выданных соответствующими компетентными государственными органами.
9.5. При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в соответствии с п.п. 9.2., 9.4. Договора, сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств.
9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление об этом другой Стороне. При этом Договор прекращает свое действие по истечение 10 (десяти) дней с даты получения другой стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае прекращения действия Договора по вышеуказанному основанию Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору с учетом платежей, произведенных до даты прекращения Договора.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. С момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты Работ в части архитектурных решений в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, выполненные в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему. Исключительные права переходят в полном объеме, без ограничений права использования, на весь срок действия, предусмотренный в ст. 1281 ГК РФ, и могут быть использованы Заказчиком на любой территории. При этом Заказчик вправе сделать ссылку на Исполнителя как на составителя (автора) результата Работ.
10.2. Заказчик, после приемки соответствующей части Работ и оплаты Исполнителю вознаграждения за передачу исключительных прав имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные, как полностью, так и частично) третьим лицам.
10.3. Исполнитель гарантирует наличие у него уступаемых по настоящему Договору исключительных прав на результаты работ по настоящему Договору. 
10.4. Заказчик заверяет и гарантирует, что предоставляемые им исходные материалы не нарушают авторские и иные права третьих лиц.
10.5. Исполнитель имеет право на демонстрацию логотипа, фирменного наименования, торговой марки Заказчика, факта и предмета сотрудничества с Заказчиком в своем портфолио в любых ситуациях, видах и носителях. Под «фактом и предметом сотрудничества с Заказчиком» Стороны понимают обезличенное (т.е. без адресов объектов) указание Исполнителем в портфолио, что Исполнитель оказывал Заказчику услуги по предмету настоящего Договора. 
10.6. Исполнитель дает свое согласие на внесение Заказчиком изменений, сокращений или дополнений, в Документацию, а также привлекать третьих лиц для переработки.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Каждая сторона рассматривает всю информацию, передаваемую Сторонами для исполнения настоящего Договора, вне зависимости от ее носителя и способа выражения (письменные документы, устные заявления, видеосъемка, фотографии и т.п.), как конфиденциальную информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия стороны, предоставившей соответствующую информацию, за исключением случаев, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством. Термин «носители информации» означает материальные объекты, в которых конфиденциальная информация находит своё отражение. Термин «гриф конфиденциальности» означает реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности информации, наносимые на носители информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. Конфиденциальная информация может иметь гриф «Конфиденциально». Допускается использование Сторонами в качестве грифа конфиденциальности ограничительной пометки «Для служебного пользования», соответствующей грифу «Конфиденциально».
11.2. Исключение составляет информации, которая:
· является публичной и известной до момента заключения настоящего Договора;
· является легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
· разрешена к выпуску письменным разрешением раскрывающей стороны;
· раскрыта по законному требованию государственного органа. 
11.3. Сообщение конфиденциальной информации допускается только сотрудникам, привлеченным к исполнению данного Договора, участникам работ, для выполнения которых необходима эта информация, надзорным, согласующим и иных организациям, которым необходимо предоставление информации в соответствии с законодательством РФ. Сообщение данной информации такому лицу должно осуществляться c предупреждением о необходимости соблюдения режима конфиденциальности и только в той мере, насколько это необходимо.
11.4. Исполнитель, в случае привлечения для исполнения настоящего Договора третьих лиц, обязан в договорах, заключаемых с такими лицами, предусмотреть условия предоставления конфиденциальной информации, в объеме, аналогичном объему, установленному настоящим Договором.
11.5. Конфиденциальная информация является исключительной собственностью стороны, которая ее представила. Раскрывающая сторона вправе потребовать от другой стороны вернуть ей любую конфиденциальную информацию в любое время, направив уведомление в письменной форме. В течение 10 (десяти) дней после получения такого уведомления получатель должен вернуть все оригиналы конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии, сделанные им в любой форме (письменные или в электронном виде), имеющиеся в его распоряжении.
11.6. Распространение конфиденциальной информации третьим лицам разрешается только с разрешения стороны, от которой она получена.
11.7. В случае установления факта разглашения конфиденциальной информации принимающей стороной или несанкционированном использовании конфиденциальной информации, раскрывающая сторона имеет право требовать уплаты штрафа, а также компенсации всех связанных с этих убытков. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, нарушения условий настоящего пункта принимающая сторона обязуется уплатить раскрывающей стороне штраф в размере - 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей за каждый подтвержденный случай такого нарушения. Срок, в течение которого принимающая сторона обязана уплатить раскрывающей стороне штраф, устанавливается в письменном требовании раскрывающей стороны.
11.8. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) лет после подписания Договора не разглашать никакой информации, полученной ими от другой стороны какому-либо другому лицу, предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
11.9. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими сторонами, выполняющими Работы на Объекте, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению.
11.10. Условия настоящего раздела не подлежат применению к порядку и способам использования Заказчиком результата выполнения Работ, принятого Заказчиком согласно условиям Договора.  

12. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
12.1. Заверения и гарантии Сторон 
12.1.1. Каждая из Сторон заверяет, что: 
- является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора; 
- способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
- совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора; 
- соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов. 
12.1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. 
12.1.3. Исполнитель заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 
- не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения; 
- в случае привлечения Исполнителем третьих лиц такие лица являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами; 
- обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону; 
- все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Исполнителя обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности; 
- предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора; 
- предоставит по первому требованию Заказчика, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора; 
- предоставит Заказчику по первому требованию следующие документы и информацию:
a) заверенную копию налоговой отчетности с отметками налогового органа о получении за каждый календарный квартал: по НДС, по страховым взносам (без персонифицированных сведений) и налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ);
b) заверенную копию бухгалтерской отчетности, составленную в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете, на последнюю отчетную дату;
c) справку, выданную налоговым органом по месту налогового учета, об отсутствии налоговой задолженности;
d) информационное письмо о проводимых в отношении Исполнителя выездных налоговых проверках и их статусе, подписанное руководителем Исполнителя либо уполномоченным им лицом;
e) информационное письмо о наличии фактов смены налогового органа в течение предыдущих 12 месяцев, подписанное руководителем Исполнителя либо уполномоченным им лицом;
f) информационное письмо об адресе фактического местонахождения Исполнителя, подписанное руководителем Исполнителя либо уполномоченным им лицом, а также, если применимо, о причинах расхождения адреса регистрации и адреса фактического местонахождения.
12.1.4. Нарушение Исполнителем заверений или неисполнение гарантий является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 
12.2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков Заказчика
12.2.1. Исполнитель в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем и (или) привлеченными Исполнителем третьими лицам, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика вне зависимости от факта его обжалования.  
Каждая из Сторон в случае поступления соответствующего запроса другой Стороны оказывает обратившейся Стороне содействие в реализации права на участие в процессе обжалования Акта государственного органа, вынесенного в отношении Стороны договора, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Сторон договора и (или) Соисполнителей. 
Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков Заказчика как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в вычете которых Заказчику было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами. 
12.2.2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери и (или) убытки Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 12.2.1. Налоговой оговорки. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Исполнителем по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма. 
12.2.3. Заказчик вправе удовлетворить требования к Исполнителю о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате Исполнителю по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Исполнителю. 
12.3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь 
12.3.1. Уплаченная Исполнителем сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату Заказчику без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке. 
12.3.2. Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п. 12.3.1 Налоговой оговорки. 
12.4.  Прочие условия. 
12.4.1. Стороны признают, что положения Налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящей Налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящей Налоговой оговорки сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 
	Каждая из Сторон обязуется незамедлительно известить другую Сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.

13. [bookmark: _heading=h.s06gtgtu196o]АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. [bookmark: bookmark=id.8vlr1heks602][bookmark: bookmark=id.hs68yf2deqro]При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 
13.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 13.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны быть указаны факты или предоставлены материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. 
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 
13.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 13.2 Договора, до момента получения ответа от стороны-получателя. 
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
13.5. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 13.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реально понесенного документально подтвержденного ущерба, возникшего в результате расторжения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом Договора. 

14. УВЕДОМЛЕНИЯ, ВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)
14.1. Переписка между Сторонами, связанная с выполнением Договора и все документы, касающиеся исполнения Договора, осуществляется на русском языке. 
14.2. С момента прохождения между Сторонами успешного тестирования ЭДО, Стороны подтверждают, что между ними осуществляется электронный обмен юридически значимыми первичными учетными документами бухгалтерского и (или) налогового учета (за исключением товарно-транспортных накладных), договорными документами (договорами, соглашениями, приложениями и пр.).
14.3. Стороны договорились, что будут осуществлять выставление и получение электронных документов через Операторов ЭДО:  
- Заказчик: Оператор ЭДО: Контур, рабочая платформа: Диадок, электронный почтовый адрес: ______@_____;
- Исполнитель: Оператор ЭДО: Контур, рабочая платформа: Диадок, электронный почтовый адрес: ______@_____.    
14.4. Сотрудник любой из Сторон, уполномоченный доверенностью, приказом или иным распорядительным документом вправе подписывать электронные документы, предусмотренные настоящим Договором, используя квалифицированную электронную подпись.
14.5. Стороны признают, что документы, предусмотренные в п. 14.2. Договора, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц обеих сторон, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.
14.6. Сторона, получившая электронный документ, обязана подтвердить его получение путем подписания/ отклонения/ подписания с уточнениями в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
14.7. Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о переходе на бумажный документооборот путем направления по электронным каналам связи на адрес электронной почты или иным согласованным с другой стороной способом уведомления в произвольной форме.
14.8. Использование электронной платформы Диадок для подписания документов, не отменяет полностью процесс подписания документов на бумажном носителе. Любая из сторон в праве отказать от электронного обмена документами.
14.9. Заключение, изменение, расторжение Договора, подписание приложений и дополнительных соглашений к нему может происходить в электронном виде посредством подписания документа простой электронной подписью. Такой документ считается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Договор может быть подписан по системе ЭДО.
14.10. Документация, передаваемая Сторонами в бумажном виде, должна дублироваться передачей по электронной почте. Пересылка документации по Договору происходит за счет Исполнителя.
14.11. В случае изменения местонахождения или других реквизитов одной из Сторон, последняя обязана уведомить об этом другую Сторону Договора.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Каждая из договаривающихся Сторон подтверждает, что на день подписания настоящего Договора имеет право заключить Договор без каких-либо ограничений.
15.2. Стороны заверяют друг друга, что у них имеются все необходимые и достаточные полномочия и одобрения для подписания настоящего Договора, какие-либо ограничения и запреты отсутствуют, отношения Сторон в рамках настоящего Договора соответствуют критериям обычной хозяйственной деятельности, предусмотренной в учредительных документах Сторон.
15.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре. Моментом получения извещения Стороны договорились считать дату отметки о вручении уведомления стороне, либо дату отметки почтовой службы об отсутствии адресата по указанному адресу в случае возврата уведомления отправителю. 
15.4. Составными частями Договора является данный текст Договора со всеми Приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью. 
15.5. В случае противоречия условий частей Договора и/или разногласий Сторон по их толкованию, условия Договора обладают приоритетом по отношению к Приложениям. Приоритетными являются условия Приложений с более поздней датой подписания Сторонами.
15.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
15.7. Работа сверх согласованных объемов выполняется по письменной просьбе Заказчика, оформляется дополнительным соглашением и дополнительно оплачивается Заказчиком. Сроки, размер и условия оплаты измененного объема Работ отдельно оговариваются Сторонами в дополнительном соглашении.
15.8. После подписания Договора все предшествующие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к Договору, теряют силу.
15.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ
16.1. Приложение №1 – Сметный расчет.
16.2. Приложение №2 – Задание на проектирование.
16.3. Приложение №3 – Требования в части передачи и согласования технической документации.
16.4. Приложение №4 – Перечень исходных данных
16.5. Приложение №5 – Календарный план и стоимость работ
16.6. Приложение №6 – Форма Акта сдачи-приемки работ.
16.7. Приложение №7 – Форма независимой гарантии.
16.8. Приложение №8 – форма Журнала замечаний.
16.9. Приложение №9 – форма Отчета (График выпуска ПД).


14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик: 
ООО «________»
Адрес: 
ИНН/КПП  ______________/_______________
Р/с 
Банк: 
К/с 
БИК 
в лице Технического заказчика 
ООО «__________»
Адрес: 
ИНН/КПП  ______________/_______________
Р/с 
Банк: 
К/с 
БИК 
	Исполнитель: 
ООО «__________»
Адрес: 
ИНН/КПП  ______________/_______________
Р/с 
Банк: 
К/с 
БИК 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.


Приложение №1 	Comment by Дремина Ксения: Отдельно, в формате Excel
к договору на разработку проектной документации №______/ПИР от __.__.202_ г.  


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на разработку раздела проектной документации: __________
объекта: здание, по адресу: г. Москва, ул. ________, д. __, стр. __, корп. __.


	Заказчик: ООО «________» 
	Исполнитель: ООО «__________» 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.



[bookmark: bookmark=id.bckr09e5f4pl]





  
Приложение №2 	Comment by Байтлеева Татьяна: Отдельный файл
к договору на разработку проектной документации №______/ПИР от __.__.202_ г.  


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку: __________
объекта: здание, по адресу: г. Москва, ул. ________, д. __, стр. __, корп. __.












	Заказчик: ООО «________» 
	Исполнитель: ООО «__________» 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.







Приложение №3 
к договору на разработку проектной документации №______/ПИР от __.__.202_ г.  


Требования в части передачи и согласования технической документации

1. Исполнитель осуществляет взаимодействие с Заказчиком по передаче и согласованию технической документации (проектной, рабочей, сметной и т.д.), разрабатываемой в рамках настоящего Договора подряда, через систему технического документооборота Заказчика (далее – Портал, система с веб-доступом для Исполнителя, размещенная на домене третьего уровня Заказчика).
1.1. Доступ к Порталу предоставляется сотрудникам Исполнителя по персонифицированным учетным записям.
1.2. Исполнитель направляет Заказчику список сотрудников для выполнения в Портале обозначенных ниже функций (ФИО, должность, рабочая эл.почта, контактный телефон).
1.3. Заказчик предоставляет доступ сотрудникам Исполнителя к Порталу. Доступ организован в соответствии с политиками информационной безопасности Заказчика.
1.4. Для работы с Порталом сотрудники Исполнителя используют веб-браузер последней версии.
2. Исполнитель перед началом разработки документации передает Заказчику для согласования и загрузки в Портал базовый реестр разрабатываемой документации (далее – Базовый реестр). По каждой позиции базового реестра Исполнителем указывается следующая информация (состав атрибутов может быть изменен по инициативе Заказчика):
· Шифр документа
· Тип документа (ПД, РД, перечень может быть дополнен Заказчиком в процессе работ по настоящему договору)
·      Дисциплина или марка чертежа
· Наименование документа в соответствии с аббревиатурой (дисциплиной, маркой)
· Этап календарного плана договора, по которому передается документ
· План. срок выпуска документа – из договора на проектирование, может измениться только при изменении договора)
· Прогнозный срок выпуска документа – по умолчанию равен плановому, уточняется в процессе разработки документации
· Исполнитель – код Исполнителя в Портале 
· Суб. Исполнитель – указывается в случае привлечения со-исполнителей к разработке документации
3. Необходимые для выполнения работ Исходные данные Заказчик передает Исполнителю в электронном виде (загружает в Портал) или посредством СОД.
4. Исполнитель передает Заказчику разрабатываемую в рамках настоящего Договора подряда документацию в электронном виде (загружает в Портал).
4.1. При публикации документации Исполнитель заполняет на каждый документ регистрационную карточку. Документ соответствует одной позиции Базового реестра. Документ может содержать в себе много файлов (чертежи в форматах PDF и/или DWG, в случае если для разработки документации в электронном варианте была использована программа ArchiCAD, то файлы передаются в расширении *.pla пояснительные записки, файлы расчетов, ведомости объёмов работ и т.д.).
4.2. Состав полей регистрационной карточки для заполнения включает, но может быть расширен Заказчиком: 
· Номер документа – выбор из Базового реестра
· Статус документа – выбор из справочника
· Номер версии – ручной ввод
· Причина выпуска изменения – выбор из справочника 
· Комментарии – ручной ввод
4.3. После указания всех необходимых атрибутов Исполнитель размещает внутри созданной карточки документа все относящиеся к нему файлы и подпапки.
· После загрузки всех необходимых папок и файлов в регистрационную карточку документа Исполнитель подтверждает факт передачи документа Заказчику нажатием кнопки «Передать на согласование».
4.4. При формировании документации на стадии Р необходимо оставить место для простановки штампа в производство работ, QR-кода и ЭЦП над штампом чертежа, равное 185х55 мм.
4.5. Форматы листов определяются размерами внешней рамки, отступы не должны превышать допустимых: 20x5x5х5 мм.
5. По факту размещения документации Исполнителем на Портале специалистами Заказчика осуществляется процесс экспертизы для каждого документа.
5.1. Длительность и состав участников процесса экспертизы регламентированы матрицей согласования документации Заказчика (далее - Матрица). Актуальность и достаточность участников Матрицы ведёт и отслеживает в Портале администратор проекта от Заказчика. 
5.2. Документация рассылается в соответствии с принятой на проекте матрицей согласования ответственным сотрудникам служб Заказчика для анализа, согласования или выдачи замечаний (замечания фиксируются на Портале в виде задач для Исполнителя).
5.3. В процессе экспертизы Исполнитель на первом этапе согласования, в случае необходимости, должен подписать передаваемый комплект документов с помощью УКЭП.
5.4. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, средства криптографической защиты информации с функциями УКЭП осуществляется самостоятельно за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.
5.5. В процессе экспертизы документации сотрудники Заказчика могут направлять через Портал Исполнителю запросы информации. Исполнитель отвечает через интерфейс Портала, соблюдая обозначенные Заказчиком сроки ответов.
5.6. Ответственный сотрудник от Заказчика (или его заместитель) изучает поступившие от участников экспертизы комплекта документации замечания, при необходимости их корректирует и принимает финальное решение о результате экспертизы документа (вводит свою резолюцию «Утверждено» или «Отклонено»).
5.7. О результате экспертизы документации Исполнитель уведомляется Порталом по электронной почте.
5.8. Перечень замечаний сотрудников служб доступен Исполнителю в Портале. Исполнитель отвечает на замечания в Портале.
6. В случае утверждения Заказчиком документации на Портале: 
6.1. Статус документации меняется на Утверждено.
6.2. Фиксируется дата утверждения документации Заказчиком.
7. В случае отклонения Заказчиком документации (выдачи замечаний):
7.1. Исполнитель уведомляется по эл. почте о поступлении замечаний.
7.2. Исполнитель вносит в Портал по каждому Замечанию статус-ответ (выбор ответа из списка, опциональный текстовый комментарий).
7.3. Заказчик рассматривает ответы Исполнителя, по спорным вопросам Стороны проводят совещания и достигают решений по замечаниям.
7.4. Исполнитель устраняет принятые замечания и выкладывает новую версию документации на Портал (новая или обновленная карточка и измененный файлы) и процесс экспертизы происходит повторно;
7.5. При размещении новой версии документации в формате pdf, для упрощения процедуры сравнения с ранее переданной версией, Исполнитель, при наличии соответствующей возможности, должен:
· Не менять формат листов документации;
· Не менять порядок листов в документе;
· Новые листы размещать в конце документа;
· В случае удаления листа из документа заменять его пустым листом (для обеспечения возможности сравнения разных версий документа);
· Не менять количество переданных файлов.
8. Заказчик отслеживает сроки фактического выпуска и утверждения в Портале версии документа относительно сроков, указанных в Базовом реестре. Приёмка и закрытие работ Исполнителя осуществляется при наличии утвержденной документации в Портале.
9. В случае необходимости внесения изменений в уже утвержденную документацию Исполнитель в Портале инициирует запрос на изменение (заполняет электронный бланк запроса) и отправляется на согласование Заказчику.


	Заказчик: 
ООО «________» 
	Исполнитель: 
ООО «__________» 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
























Приложение №4
к Договору № _________________


ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

по Объекту: _____________________________________

	№
	Наименование исходных данных
	Срок передачи

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



Дополнительные исходные данные, не указанные в таблице, но необходимые для разработки документации, предоставляет Заказчик по письменному запросу Исполнителя в согласованные Сторонами сроки.  

	Заказчик: 
ООО «________» 
	Исполнитель: 
ООО «__________» 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.



















































	
	
	
	
	
	Приложение № 5

	
	
	
	
	
	к Договору № _____________________

	* Образец

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СТОИМОСТЬ РАБОТ

	на Объекте - ____________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	

	№ Этапа
	Наименование Этапа
	Срок выполнения 
	Стоимость, 
включая НДС 22%, руб.
	Авансовый платеж, 
включая НДС 22%, руб.
	Окончательный платеж, 
включая НДС 22%, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЭТАП 1
	Разработка Проектной документации (стадии "П")

	
	Разработка Проектной документации (стадии "П")
	
	
	
	

	
	Сопровождение Заказчика при прохождении экспертизы проектной документации.
	
	
	
	

	ЭТАП 2
	Разработка Архитектурно-градостроительных решений

	
	разработка АГР, подготовка НПМ и ВПМ
	
	
	
	

	
	рассмотрение и согласование АГР в Департаменте градостроительной политики
	
	
	
	

	ЭТАП 3
	Разработка Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 

	
	разработка СТУ
	
	
	
	

	
	рассмотрение и согласование в установленном порядке
	
	
	
	

	ЭТАП 4
	План создаваемого объекта (ПСО).

	
	разработка ПСО
	
	
	
	

	ЭТАП 5
	Разработка Ведомости объемов работ. 

	
	разработка ВОР
	
	
	
	

	ЭТАП 6
	Разработка БИМ-модели в ходе разработке проектной документации

	
	Разработка БИМ-модели 
	
	
	
	

	ЭТАП 7
	Разработка Рабочей документации (стадии "Р")

	
	Разработка Рабочей документации (стадии "Р")
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик: 
	
	
	Исполнитель: 
	

	
	
	
	
	
	

	
	Генеральный директор 
	
	
	Генеральный директор 
	

	
	
	
	
	
	

	
	____________________ 
	
	
	_______________________ 
	

	
	М.П.
	
	
	М.П.
	






Приложение №6
К договору №________от_________

ФОРМА

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
выполненной по Договору №                  от ________ 


г. Москва                                                                                                                               «____» ____________ 202__г.

       Мы, нижеподписавшиеся,

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и      
	__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе или в отдельности, именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

	№
	Наименование этапа работ
	Стоимость работ 
с НДС/ без НДС
	Стоимость работ
с НДС/ без НДС

	1.
	Разработка _________________
	
	



	Указанная работа выполнена Исполнителем надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями и заданиями Заказчика, все необходимые согласования получены. 
	Исполнитель передал, а Заказчик принял проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на общепринятом электронном носителе (в форматах *pdf и DWG).
 		Общая стоимость выполненных проектных работ, включая НДС / НДС не облагается составила: ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика: ___________________________________________________________
                     (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
Представитель ___________________________________________
                                                                         (должность, подпись, фамилия и инициалы) 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

	Заказчик:
_____ «______»
___________

________________________ Фамилия ИО
М.П.                            
	Исполнитель:
_____ «______»
_______________

________________________ Фамилия ИО
М.П.


[bookmark: _heading=h.w7wj37uw9cv0]   

















[bookmark: _heading=h.ijiwmk1no2jj]Приложение №7
К договору №________от_________


ФОРМА ДОКУМЕНТА

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

Город Москва	                              	     _._.20_ г.

Настоящим БАНК - ___________ (местонахождение: юридический адрес: ___________, почтовый адрес: ___________, телефон/факс: ___________, email: info@___________.ru, Генеральная лицензия №______ от _._.20_, ОГРН ___________, к/с ___________ в Банке ___________, БИК ___________, ИНН ___________, КПП ___________, ОКПО ___________), именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице ___________, действующего на основании ___________ от ____  года, обязуется на условиях, указанных в настоящей Независимой гарантии (далее – гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1 Гарантии, своих обязательств по Договору ___________ №___ от _._.20_ (далее – «ДОГОВОР»), заключённому между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ.

1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии:
	БЕНЕФИЦИАР

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	ПРИНЦИПАЛ

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	СУММА ГАРАНТИИ

	Сумма Гарантии в рублях РФ
	

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

	Срок действия Гарантии
	


2. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии или ее часть, являются неисполнение или ненадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ, в результате которых у ПРИНЦИПАЛА возникают следующие обязательства перед БЕНЕФИЦИАРОМ: 
-	обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ неотработанной суммы авансового платежа, перечисленного ПРИНЦИПАЛУ по Договору;
- обязательство по уплате неустойки (штрафа, пеней), за нарушения в случаях, предусмотренных Договором;
-	обязательство возместить убытки, понесенные БЕНЕФИЦИАРОМ в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору. 
3. В соответствии с настоящей Гарантией ГАРАНТ также берет на себя обязательства уплатить:
-	всю сумму по Гарантии в случае расторжения Договора по причине неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору, обеспеченных Гарантией, если ПРИНЦИПАЛ не приступил к выполнению обязательств по Договору;
- сумму, уменьшенную пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в случае расторжения Договора по причине ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору, обеспеченных Гарантией.
Обязательства ПРИНЦИПАЛА по возврату суммы аванса возникают после предъявления БЕНЕФИЦИАРОМ требования по Гарантии в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору.
4. Настоящая Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ (является безотзывной).
5. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование).
6. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.
К указанному требованию должны быть приложены следующие документы:
· расчет суммы, включаемой в Требование платежа по Гарантии;
· платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА, либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса);
· документ, содержащий указание на нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Договором (претензия), либо документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока);
· документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
7. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 6 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: _____________________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark=id.1k5ge24910sv]Помимо указанного выше способа направления, требование по Гарантии может быть направлено в форме электронного документа в адрес ГАРАНТА: info@___________.ru, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА.
Оба способа направления требования БЕНЕФИЦИАРА являются надлежащими, равнозначными и принимаются ГАРАНТОМ без ограничений.
8. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.
9. ГАРАНТ обязан рассмотреть требование не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 6 Гарантии. 
Гарант обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ денежную сумму по настоящей Гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения ГАРАНТОМ требования БЕНЕФИЦИАРА, соответствующего условиям настоящей Гарантии либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии, либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии.
10. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
11. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
13. Исполнением обязательств ГАРАНТА по настоящей Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
14.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
14.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
14.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
14.4.  по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
15. ГАРАНТ согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по настоящей Гарантии.
16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование платежа по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии. 
17. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.
18. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня её выдачи и действует до ________________.
19. Все расходы по предоставлению Гарантии оплачиваются ПРИНЦИПАЛОМ.
20. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
21. Дополнительные условия:
21.1. Приложенные к требованию документы (копии) заверяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Документы, подлежащие приложению к требованию, направляемому в электронном виде, направляются ГАРАНТУ БЕНЕФИЦИАРОМ в виде электронного документа в одном электронном сообщении вместе с требованием. 
21.2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают ГАРАНТА от выполнения обязательств, установленных условиями настоящей Гарантии. 
21.3. С согласия БЕНЕФИЦИАРА в настоящую Гарантию могут быть внесены изменения. Настоящая Гарантия считается измененной с момента получения ГАРАНТОМ письменного согласия от БЕНЕФИЦИАРА. ГАРАНТ вправе в одностороннем порядке без получения согласия БЕНЕФИЦИАРА вносить изменения в настоящую Гарантию, если эти изменения увеличивают сумму Гарантии (сумму обязательств ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ) и/или увеличивают срок действия Гарантии.
22. В соответствии с требованиями действующего законодательства, Гарант передает все имеющиеся сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных историй без получения согласия на их представление от Принципала.

Подписи ответственных лиц ГАРАНТА

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
	Заказчик: 
ООО «________» 
	Исполнитель: 
ООО «__________» 

	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.
	Генеральный директор 

_______________________ Фамилия ИО
М.П.





ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _______/ПИР/ДП
по Договору №_______/ПИР от __.__.202_ г. на разработку проектной документации 

г. Москва                                                                                                                                       «___» _________ 202__ г.
	
	Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «____________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Гражданин(ка) Российской Федерации (акционер/участник) ______________________________, ___.___.19__ года рождения, место рождения: _____________, паспорт _____________________, выдан ______________________________________________________________ г., зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «_____________» (исполнитель), юридический адрес: ______________________, фактический адрес: ________________________________, ИНН/КПП  ____________/___________, именуемым в дальнейшем «Должник», его обязательств по заключенному с Кредитором Договору №______/ПИР от __.__.202_ г. на разработку проектной документации (далее по тексту – «Договор подряда»), в части возврата неотработанного аванса в случае нарушения Исполнителем условий Договора подряда.
1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:
- сумма долга (аванса): __________ (_______________) руб. __ коп., в том числе НДС __% ___ руб.;
- срок исполнения обязательства по возврату неотработанного аванса в размере суммы долга - __.__.202_ г.  
1.3. Поручитель ознакомлен с условиями Договора подряда, заключенным между Кредитором и Должником, а также условиями дополнительных соглашений к нему. 
1.4. Поручительство выдается на срок 1 (один) календарный год с даты подписания настоящего Договора.
1.5. Поручитель по отношению к Должнику является его акционером/участником/генеральным директором, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.6. Стороны согласны, что положения ст. 317.1. ГК РФ к их отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применению не подлежат.  

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2.1. В случае если Должник в соответствии с разделом 4. Договора подряда не подтверждает Актами сдачи-приемки выполнение работ за отчетный период в объемах, в сроки и на суммы, которые предусмотрены Договором подряда и Сметным расчетом (Приложение №1 к Договору подряда), Кредитор вправе потребовать возврата перечисленного для выполнения таких работ авансового платежа. Подтверждение выполнения всего объема работ, обеспеченного авансированием, должно быть предъявлено Должником Кредитору в пределах срока действия поручительства, в срок не позднее 1 (одного) месяца до окончания срока действия поручительства.
2.2. Обстоятельства, обеспеченные настоящим поручительством, заключаются в неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по возврату авансового платежа, перечисленного ему для выполнения работ в срок, указанный в требовании Кредитора о возврате. 
	Во исполнение условий настоящего пункта Кредитор вправе обратиться за обеспечением к Поручителю и потребовать уплаты обеспеченной настоящим поручительством суммы, при этом для уплаты суммы по поручительству достаточно письменного требования Кредитора к Должнику о неисполнения последним его обязательств по возврату неотработанного аванса, перечисленного согласно условиям Договора подряда. Доказывание убытков, причиненных Должником Кредитору таким неисполнением, не требуется.
2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства, Поручитель отвечает солидарно с Должником.
2.4. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в части возврата суммы долга.
2.5. При предъявлении Кредитором требований Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.
2.6. При просрочке Поручителем уплаты Кредитору предусмотренных настоящим Договором сумм, Поручитель в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Кредитора письменного извещения, уплачивает Кредитору неустойку в размере 1% (один процент) от просроченной суммы за каждый день задержки.
2.7. Обязательства Поручителя перед Кредитором по настоящему Договору считаются выполненными полностью или в части соответственно:
· со дня выполнения Должником (исполнителем) своих обязательств по Договору подряда;
· со дня поступления денежных средств, перечисляемых Поручителем на выполнение обязательств, на расчетный счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре, либо внесения в кассу Кредитора.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.4. Договора.
3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.4. Уступка права требования по настоящему Договору не допускается.
3.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Кредитором и Поручителем теряют силу.
3.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
3.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, из которых два экземпляра – Кредитору, один – Поручителю.
3.9. Приложение: Приложение № 1 – Выписка из ЕГРЮЛ 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Кредитор: 
ООО «____________»
Адрес:
ИНН/КПП:
Р/с
Банк
К/с
БИК
	Поручитель: 
Гражданин(ка) РФ _____________________,
дата рождения: 
место рождения: 
паспорт сер.                    №   
выдан                             
дата выдачи:
к/п: 
зарегистрирован(а) по адресу: 



	Генеральный директор


________________________ ФИО
МП
	Гражданин(ка) РФ


________________________ ФИО




«ОЗНАКОМЛЕН»
Генеральный директор ООО «_____________»


____________________
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