## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №100
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Разработка дизайн-проекта благоустройства территории
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Сафоновская 13
1 | Этап 1 Предпроектная часть
1.1. | Предпроектная часть - анализ окружения | альбом | 1
1.2. | Предварительная бюджетая оценка согласно Приложению Б | смета | 1
2 | Этап 2 Проектирование. Предварительная концепция благоустройства
2.1. | Эскизный проект в двух вариантах (Легенда концепции + Планировочная организация территории) | альбом | 2
2.2. | Бюджетная оценка 1.0 (по результатам работ пункта 2.1) согласно Приложению Б | смета | 2
2.3. | Проект отдельных слоев благоустройства согласно ТЗ | альбом | 1
2.4. | Бюджетная оценка 2.0 согласно Приложению Б | смета | 1
3 | Этап 3 Проектирование
3.1. | Сопровождение разработки рабочей документации | альбом | 1
3.2. | Бюджетная оценка 3.0 согласно Приложению Б | смета | 1
4 | Авторское сопровождение
4.1. | Авторский надзор за строительством | мес | 6