## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №121
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Обследование окружающей застройки, конструкций зданий и сооружений.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Вавилова 9 (Общий)
1 | ЭТАП1. Подготовка запросов и прочей документации необходимой для обеспечения доступа на объекты обследования. Организация подписания документации у Заказчика. определение ответственных представителей собственников объектов обследования, взаимодействие с ними на протяжении всего периода действия Договора; • подготовка и оформление у Заказчика комплектов документации для обеспечения доступа на объекты обследования; • ознакомление с объектами обследования, объемно-планировочными и конструктивными решениями; • сбор и анализ проектно-технической, исполнительной и изыскательской документации, информации и материалов о предыдущих реконструкциях и ремонтах зданий; | компл. | 1
2 | ЭТАП2. Доступ на объекты обследования. Обследование конструкций зданий и сооружений выполнение обмерных работ с составлением чертежей планов, схем расположения несущих конструкций, продольных и поперечных разрезов, фасадов, узлов вскрытых конструкций, фундаментов по пройденным шурфам, а также геодезическая съемка фасадов зданий, сетей, инженерных сооружений; • визуальное обследование конструкций здания, инженерных сетей, инженерных сооружений с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями, их фотофиксацией и составлением ведомости дефектов; • инструментальное определение параметров дефектов и механических повреждений (наличие коррозии стальных элементов, ее вид и глубина, наличие трещин и ширина их раскрытия в железобетонных и каменных конструкциях, оголение и коррозия арматуры и пр.); • Наличие прогибов и деформаций; • Обследование узлов не скрытых строительных конструкций, исследование поверхности стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки и облицовки с описанием дефектов. • проходка шурфов ниже глубины заложения фундаментов для определения геометрических параметров и конструкции фундаментов здания; • отбор образцов грунта из подстилающего слоя фундаментов для дальнейших лабораторных исследований и определения их физических, механических и прочностных характеристик; • определение фактических прочностных характеристик материалов несущих конструкций неразрушающими методами (прочность бетона и кирпичной кладки на сжатие, расчетное сопротивление стали растяжению и пр.); • выполнение вскрытий несущих конструкций и узлов для выявления их конструктивных особенностей (фактические форма и размеры сечения, армирование, характер соединения и опирания, и пр.); проведение комплекса работ по обследованию наружных инженерных сетей; Обследование зданий, подлежащих демонтажу/сносу. Визуальное обследование несущих строительных конструкций в том числе фундаментов в разработанных шурфах. | компл. | 1
3 | ЭТАП3. выполнение поверочных расчётов несущих конструкций, с учетом выявленных в ходе обследования дефектов, повреждений, фактических прочностных характеристик материалов конструкций и их армирования, включая определение допустимых нагрузок и запасов несущей способности; • определение технического состояния зданий и его несущих конструкций; • определение возможности и способа демонтажа (для демонтируемых зданий); | компл. | 1
4 | ЭТАП4. разработка рекомендаций по обеспечению дальнейшей нормальной эксплуатации здания и необходимости усиления несущих конструкций (для зданий окружающей застройки); • разработка рекомендаций по мероприятиям для обеспечения отсутствия воздействия демонтажа смежных конструкций и дальнейшей нормальной эксплуатации здания • оформление заключения по результатам технического обследования зданий, сооружений и наружных инженерных сетей; Составление ведомости основных(несущих) демонтируемых строительных конструкций. Графические материалы. Материалы фотофиксации. | компл. | 1
5 | ЭТАП4. ЭТАП5. Устранение замечаний заинтересованных сторон. Сопровождение Результатов работ при прохождении экспертизы проекта. | компл. | 1