## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №34
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение комплекса работ по демонтажу железобетонных плит покрытия подземной части здания
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Дом 7 Даниловский (Общий)
1 | Демонтаж железобетонной плиты бомбоубежища
1.1. | Разработка проекта производства работ (ППР) на демонтаж железобетонной плиты бомбоубежища | компл. | 1
1.2. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 325 мм | м3 | 157.2
1.3. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 500 мм | м3 | 24.32 | Толщина плиты покрытия принята исходя из отметок плиты перекрытия по отчету по результатам обследования
1.4. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 500 мм | м3 | 21.62 | Согласно отчету по результатам обследования на данном участке отсутствует доступ, принято ориентировочно по аналогии с прилегающим участком
1.5. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 545 мм | м3 | 12.55 | Толщина плиты покрытия по периметру бомбоубежища принята исходя из отметок плиты перекрытия по отчету по результатам обследования
1.6. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 720 мм | м3 | 2.43 | Толщина плиты покрытия по периметру бомбоубежища принята исходя из отметок плиты перекрытия по отчету по результатам обследования
1.7. | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия плиты бомбоубежища, толщиной 720 мм | м3 | 3.12 | Согласно отчету по результатам обследования на данном участке отсутствует доступ, принято ориентировочно по аналогии с прилегающим участком
1.8. | Демонтаж многопустотных плит перекрытия П1, размерами 6000х1600 мм, толщиной 220 мм | шт. | 42 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом
1.9. | Демонтаж многопустотных плит перекрытия П2, размерами 6000х800 мм, толщиной 220 мм | шт. | 13 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом
1.10. | Демонтаж многопустотных плит перекрытия П2, размерами 6000х800 мм, толщиной 220 мм | шт. | 9 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом. Согласно отчету по результатам обследования на данном участке отсутствует доступ, принято ориентировочно по аналогии с прилегающим участком
1.11. | Демонтаж ребристых плит перекрытия П4, размерами 6500х1500 мм, высотой от реба до полки 305 мм, ширина боковых ребер 65 мм | шт. | 2 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом
1.12. | Демонтаж ребристых плит перекрытия П5, размерами 6000х3000 мм, высотой от реба до полки 235 мм, ширина боковых ребер 100 мм | шт. | 1 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом
1.13. | Демонтаж многопустотных плит перекрытия П7, размерами 6500х1500 мм, толщиной 220 мм | шт. | 2 | Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом
1.14. | Демонтаж монолитного железобетонного перекрытия, толщиной 220 мм | м3 | 0.66 | Толщина принята ориентировочно по аналогии с прилегающим участком. Размеры плиты перекрытия приняты в соответствии с планом