## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №70
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
НИС - Проектирование, согласование, строительство и ввод в эксплуатацию теплового ввода
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Nice Tower (Общий)
1 | Строительно-монтажные работы
1.1. | Внутриплощадочные инженерные системы
1.1.1. | Теплоснабжение , в т.ч. Котельная и ЦТП
2 | Проектирование
1 | Строительно-монтажные работы
1.1. | Внутриплощадочные инженерные системы
1.1.1. | Теплоснабжение , в т.ч. Котельная и ЦТП
1.1.1.1. | Строительно-монтажые работы по устройству телового ввода | компл. | 1 | нет РД
1.1.1.2. | Гидравлические испытания трудопроводов с подписанием акта у представителей ПАО МОЭК | компл. | 1
1.1.1.3. | Подготовка и сдача исполнительной документации и сдача тепловых сетей надзорным органам и в эксплуатацию Заказчика | компл. | 1
1.1.1.4. | Подписание акта о проведении комплексного опробования теплосети | компл. | 1
1.1.1.5. | Подписание акта приемки системы оперативно-дистанционного контроля состояния ППУ изоляции (СОДК) | компл. | 1
1.1.1.6. | Подписание акта балансового принадлежности | компл. | 1
1.1.1.7. | Подписание акта готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию в МТУ Ростехнадзор | компл. | 1
1.1.1.8. | Заключение договора на технический надзор | компл. | 1 | перечень необходимых актов и иной документации может быть скорректирован исходя из требований ресурсоснабжающих и иных контролирующих органов
1.1.1.9. | Оформление и подписание Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, подключаемого к подаче энергии и теплоносителя к проведению пусконаладочных работ. | компл. | 1 | перечень необходимых актов и иной документации может быть скорректирован исходя из требований ресурсоснабжающих и иных контролирующих органов
2 | Проектирование
2.1. | Разработка рабочей документации | компл. | 1
2.2. | Согласование рабочей документации с Заказчиком, с ПАО «МОЭК» и ГБУ «Мосгоргеотрест» | компл. | 1