## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №95
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплексная разработка дизайна интерьеров МОП
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Сафоновская 13
. | Сафоновская 13 (Общий)
1 | Этап 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
1.1. | Подэтап 1.1 Функциональное зонирование, схема транзитов и связей, предварительные планировочные решения | альбом | 1 | 10 раб. дней
1.2. | Подэтап 1.2 Стилистическое направление интерьерных решений мест общего пользования. Ai визуализации основных зон (гранд-лобби, паркинг, аменитис). | альбом | 1 | 7 раб. дней
1.3. | Подэтап 1.3 Согласование камер, Ai визуализации с вариативностью концепции в ракурсах, итерационная работа по согласованному на визуализациях вектору (не менее 3х вариантов решений), укрупненная ведомость всех материалов и оборудования по форме заказчика | альбом | 1 | 10 раб. дней
2 | Этап 2 ДИЗАЙН _ ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРОВ/ ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. | Подэтап 2.1 Финальное планировочное решение | альбом | 1 | 5 раб. дней
2.2. | Подэтап 2.2 Фотореалистичные 3D визуализации | альбом | 1 | 20 раб дней
2.3. | Подэтап 2.3 Подбор финишных материалов | альбом | 1 | 20 раб дней
2.4. | Подэтап 2.4 Разработка альбома детализации концепции (пред РД) | альбом | 1 | 40 раб дней
2.5. | Подэтап 2.5 Тендерные спецификации (по форме заказчика) и предварительная бюджетная оценка с указанием всех коммерческих предложений | альбом | 1 | 10 раб дней
2.6. | Подэтап 2.6 Формирование документации для MOCK-UP | альбом | 1 | 10 раб. ней.
3 | Этап 3 АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
3.1. | Сопровождение СМР – согласно графика СМР | мес | 6 | 6 месяцев, минимум 1 посещение площадки в неделю, кроме того консультации с производителями и поставщиками и камеральные работы.
4 | Прочее
4.1. | Расценка на 1 фотореалистичную визуализацию маркетингового качества | альбом | 1